Утверждаю:

заведующая МКДОУ

Высокогорский детский сад №2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Антонова

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г

**План работы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования на 2014 – 2016 г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат деятельности** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО на 2014-1016 учебный год. | Апрель 2014 | Члены рабочей группы  Заведующая | План мероприятий по введению ФГОСДО |
| 1.2. | Подготовка приказа о создании рабочей группы по введению ФГОСДО на 2014 – 2016 учебный год. | Апрель 2014 | Заведующая  Антонова Т.А. | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.3. | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | декабрь 2014 | Заведующая  Антонова Т.А. | Изменения, дополнения, новые нормативные документы |
| **2. Организационное обеспечение введения ФГОСДО** | | | | |
| 2.1. | Организация проведения мониторинга условий введения ФГОСДО | Апрель 2014 | Члены рабочей группы | Карта самообследования |
| 2.2. | Участие в районном аналитическом семинаре для рабочих групп «Отличия ФГОСДО от ФГТ» | Май 2014 | РМЦ, рабочая группа ДОУ | Сравнительная таблица |
| 2.3. | Участие в конкурсном отборе «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Заведующая  Антонова Т.А. | участие |
| 2.4. | Участие в мобильном десанте по корректировке части ООПДО, формируемой участниками образовательного процесса | 4 неделя  Октября  2014 | РМЦ,  Рабочая группа ДОУ | Проект части ООПДО, формируемой участниками образовательного процесса |
| 2.5 | Участие в разработке методических рекомендаций для дошкольных учреждений северного округа по разработке части ООП ДО, формируемой участниками образовательного процесса | Ноябрь 2014 | Заведующая  Антонова Т.А. |  |
| 2.6. | Участие в аналитическом семинаре для рабочих групп «Анализ условий в развивающей предметно-пространственной среде. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса» | декабрь 2014 | РМЦ,  Рабочая группа ДОУ | План ресурсного обеспечения образовательного процесса |
| 2.7. | Участие в совещании заведующих «Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие введение ФГОСДО» | Январь 2015 | Заведующая  Антонова Т.А. | Измененные нормативно-правовые документы |
| 2.8 | Проведение педсовета «Моделирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Определение содержания разных видов деятельности с учетом принципа интеграции» | 2015 | Заведующая  Антонова Т.А.  Ст воспитатель | Решение педсовета |
| **3. Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| 3.1. | Анализ укомплектованности педагогическими кадрами ДОУ, реализующих ООПДО | Май 2014 | Заведующая  Антонова Т.А | Аналитическая справка |
| 3.2 | Сверка общего списка проученных педагогов по ФГОС ДО | До 14.11.2014 | Заведующая  Антонова Т.А | Выявление непроученных педагогов |
| 3.3 | Разработка в ДОУ плана – графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников по ФГОС ДО | декабрь | Заведующая  Антонова Т.А | План-график |
| 3.4. | Прохождение курсов повышения квалификации «Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» | ноябрь | Заведующая  Антонова Т.А | Удостоверение |
| 3.5. | Прохождение курсов повышения квалификации заведующей ДОУ | По графику 2014 - 2015 | Заведующая  Антонова Т.А | Удостоверение |
| 3.6. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками | По графику 2014 - 2015 | Заведующая  Антонова Т.А | Удостоверение |
| **4. Создание информационное обеспечение введения ФГОСДО** | | | | |
| 4.1. | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО  Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | В течение учебного года | Заведующая Антонова Т.А., ответственный за сайт ДОУ | Информация на сайте ОУ |
| 4.2. | Публичный отчёт о подготовке к введению ФГОС ДО | 01.09.2014 | Заведующая  Антонова Т.А | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 4.3. | Проведение родительских собраний «Содержание ФГОС ДО. Требование стандарта» | Сентябрь 2014  Май 2014 | Заведующая  Антонова Т.А | Протоколы |
| 4.4 | Мониторинг наполняемости сайта ДОУ | 1 раз в квартал | Заведующая  Антонова Т.А | Соответствие заявленных документов |
| 4.5.. | Анкетирование родителей (вариативная часть, выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | Октябрь 2014 | Заведующая  Антонова Т.А | Анкеты родителей |
| **5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОСДО** | | | | |
| 5.1. | Инвентаризация в соответствии с ФГОС:  - материально-технической базы;  - учебно - методической базы;  - информационной базы | Июнь 2014 | Заведующая  Антонова Т.А  Ст.воспитатель | Аналитические справки |
| 5.2. | Разработка плана поэтапного укрепления материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | Сентябрь 2014 | Заведующая  Антонова Т.А,  Ст.воспитатель | План поэтапного укрепления материально-технической базы ДОУ |
| 5.3. | Переоснащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОСДО | 2014-2015 | Заведующая  Антонова Т.А | предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОСДО |
| 5.4. | Контроль за расходованием средств на приобретение оборудования предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующая  Антонова Т.А | Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности |